中秋礼盒投产安排会议纪要

会议主题：中秋礼盒投产安排

会议时间：9月12日 9:00—9:23

主持人：前台小蒋

出席人员：店长邱一苇、烘焙主厨闻人倩、采购糜若冰、电商贡晓彤、库房桑克俭、前台小蒋（共6人）

记录依据：会议转写稿 shiguang_bakery_0912.txt（含会议室白板补充内容）

现将会议主要内容纪要如下：

# 一、决议事项

（一）礼盒流心奶黄全部改用当天现熬枣泥馅（烘焙主厨闻人倩，9:02）。

（二）包装盒供应商重新比价，9月20日前完成定标；比价结果须经工作群公示后方可下单（采购糜若冰提出，店长邱一苇同意，9:05—9:06）。

（三）礼盒定价走高端线，单价68元不变（店长邱一苇，9:17）。

（四）中秋礼盒资金专项额度已获财务批复（前台小蒋会上通报，9:20）。

（五）会议结论：品质问题一票否决（店长邱一苇，9:21）。

# 二、待办事项

| 序号 | 待办事项 | 责任人 | 完成时限 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盯控现熬枣泥产能，每日下班前报数 | 烘焙主厨闻人倩 | 每日下班前 | 9:03 |
| 2 | 包装盒供应商重新比价，完成定标 | 采购糜若冰 | 9月20日前 | 9:05 |
| 3 | 比价结果在工作群公示后再下单 | 采购糜若冰 | 定标后、下单前 | 9:06 |
| 4 | 礼盒电商页面上新（详情图是否加烫金待定） | 电商贡晓彤 | 今晚 | 9:08 |
| 5 | 冷链车续约条款法务审核把关（租约9月30日到期） | 法务（库房桑克俭提请） | 9月30日前 | 9:10 |
| 6 | 发布中秋当天全员调休通知 | 人事（前台小蒋转达） | 未明确 | 9:12 |
| 7 | 试吃装送达门店（具体时间次日确定） | 烘焙主厨闻人倩 | 明早 | 9:14 |
| 8 | 直播档期与平台确认，报送排期 | 电商贡晓彤 | 下月一号前 | 9:15 |
| 9 | 包装打样对照图纸 SG-09 执行 | 未指明 | 未明确 | 白板补充 |

# 三、风险与关注

（一）礼盒详情图是否加烫金尚未确定，影响详情页制作与上线效果，需尽快明确（电商贡晓彤，9:08；对应待办事项第4项）。

（二）冷链车租约9月30日到期，续约条款存在风险，需法务审核把关（库房桑克俭，9:10；对应待办事项第5项）。

（三）进口黄油报关时间不确定，可能延至月底，存在影响投产进度的风险（采购糜若冰，9:18）。