# 中秋礼盒投产安排会议纪要

会议时间：9月12日 9:00—9:23

会议地点：会议室

会议主题：中秋礼盒投产安排

参会人员：前台小蒋（主持）、店长邱一苇、烘焙主厨闻人倩、采购糜若冰、电商贡晓彤、库房桑克俭

记录来源：会议转写稿 shiguang_bakery_0912.txt

现将会议决议事项、待办事项及风险与关注事项纪要如下：

# 一、决议事项

（一）中秋礼盒流心奶黄全部改用当天现熬枣泥馅。

（二）包装盒供应商重新比价，比价结果须在工作群内公示后方可下单。

（三）礼盒定价走高端线，单价维持68元。

（四）中秋礼盒专项资金额度已获财务批复（会上通报事项）。

（五）品质问题实行一票否决。

# 二、待办事项

| 序号 | 事项 | 负责人 | 完成期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现熬枣泥产能盯控，每日下班前报数 | 闻人倩 | 每日下班前 | — |
| 2 | 包装盒供应商重新比价并完成定标 | 糜若冰 | 9月20日前 | 定标结果须群内公示后方可下单 |
| 3 | 礼盒电商页面上新 | 贡晓彤 | 9月12日晚 | 详情图是否加烫金待明确 |
| 4 | 冷链车租约续约条款提请法务审查 | 桑克俭 | 9月30日前 | 租约9月30日到期 |
| 5 | 发布中秋当天全员调休通知 | 人事部 | 未明确 | — |
| 6 | 试吃装送达门店 | 闻人倩 | 9月13日晨 | 具体时间次日确定 |
| 7 | 与平台确认直播档期并报送排期 | 贡晓彤 | 10月1日前 | — |
| 8 | 包装打样对照图纸 SG-09 | 未指派 | 未明确 | 会议室白板补充事项 |

# 三、风险与关注

（一）礼盒详情图是否加烫金尚未确定，可能影响礼盒页面呈现与上新进度（电商贡晓彤提出）。

（二）冷链车租约将于9月30日到期，续约条款存在风险，需提请法务审查把关（库房桑克俭提出）。

（三）进口黄油报关时间不确定，可能延迟至月底，影响投产物料供应节奏（采购糜若冰提出）。