中秋礼盒投产安排会议纪要

| 会议时间 | 9月12日 9:00 至 9:23（据转写稿时间戳） |
| --- | --- |
| 会议地点 | 会议室（白板留有补充记录） |
| 主持人 | 小蒋（前台） |
| 出席人员 | 闻人倩（烘焙主厨）、糜若冰（采购）、邱一苇（店长）、贡晓彤（电商）、桑克俭（库房）、小蒋（前台） |
| 记录依据 | 会议转写稿 shiguang_bakery_0912.txt（含会议室白板补充） |

# 一、决议事项

- 馅料调整：礼盒内流心奶黄全部改用当天现熬的枣泥馅。

- 比价与下单流程：包装盒供应商重新比价，比价结果须在群里公示后方可下单。

- 产品定价：礼盒定价走高端线，单价 68 元/盒不变。

- 品质底线：品质问题一票否决。

- 资金安排：中秋礼盒专项资金已获财务批复（会中通报确认）。

- 包装标准：包装打样对照图纸 SG-09 执行（白板补充记录）。

# 二、待办事项

| 序号 | 待办事项 | 负责人 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盯控现熬枣泥产能 | 闻人倩（烘焙主厨） | 持续事项 | 每天下班前报产能数据 |
| 2 | 包装盒供应商重新比价并定标 | 糜若冰（采购） | 9月20日前 | 结果群里公示后再下单；打样对照图纸 SG-09 |
| 3 | 礼盒电商页面上新 | 贡晓彤（电商） | 当晚（9月12日） | 详情图是否加烫金待定（见三-1） |
| 4 | 冷链车租约续约条款法务把关 | 法务（桑克俭提请） | 未明确 | 租约到期日为9月30日（见三-2） |
| 5 | 发布中秋当天全员调休通知 | 人事 | 未明确 | 转写稿表述为再发通知 |
| 6 | 试吃装送达门店 | 闻人倩（烘焙主厨） | 9月13日早 | 具体送达时间明日确定 |
| 7 | 与平台确认直播档期并报排期 | 贡晓彤（电商） | 10月1日前 | 转写稿表述为下月一号前 |

# 三、风险与关注

- 礼盒详情图烫金方案未定：详情图是否加烫金尚不确定，影响详情页物料准备；页面上新不因此延后，当晚先行完成（贡晓彤提出）。

- 冷链车租约续约风险：冷链车租约 9 月 30 日到期，续约条款存在风险，需法务审核把关（桑克俭提出，对应待办第 4 项）。

- 进口黄油报关时间不确定：可能压至月底，需关注对生产备料节奏的影响（糜若冰提出）。

说明：本纪要依据会议转写稿 shiguang_bakery_0912.txt（含白板补充记录）整理。条目统计：决议事项 6 项、待办事项 7 项、风险与关注 3 项，合计 16 项。