和平校区安保工作会会议纪要

会议时间：11月12日，发言时间集中于11:05至11:16（年份转写稿未注明）

会议地点：转写稿未注明

主持人：何莉

出席与发言方：保卫部、后勤组、副队长（何莉代为发言）、门卫办、老佟、何莉

记录来源：会议转写稿 heping_campus_1112.txt

# 一、决议事项

（一）值班周期由双周调整为单周。（何莉宣布）

（二）值班表自下月起启用新版本，与单周值班周期配套执行。（何莉宣布）

（三）同意供暖设备巡检挂牌的工作安排，巡检记录改用新表格。（何莉在同意老佟所提巡检挂牌需求时明确）

# 二、待办事项

会议明确的待办事项及责任分工如下：

| 序号 | 事项 | 责任人 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预订场地 | 后勤组 | 会议未明确 | 具体场地未注明 |
| 2 | 更新值班表，下月启用新版本 | 副队长（何莉代为提出） | 下月启用 | 对应决议（一）（二） |
| 3 | 秋冬季巡逻加频 | 门卫办 | 会议未明确 | 具体频次未注明 |
| 4 | 供暖设备巡检挂牌 | 老佟 | 本月底 | 何莉已同意，对应决议（三） |
| 5 | 自下周一起穿工服 | 全体与会人员 | 下周一开始 | 散会前统一提醒 |
| 6 | 补充夜班门卫两名 | 老佟 | 会议未明确 | 人员补充方式未注明 |

# 三、风险与关注

（一）消防通道存在堆物现象，且已有延期整改记录，风险较大，整改落实情况需重点跟进。（老佟提出）

整理说明

注1：转写稿中[9:5]、[10:60]、[100:00]三个时间戳不符合时分格式，本纪要未据其判定发言先后，各类条目均按转写稿原文顺序整理；其余时间戳介于[11:05]至[11:16]之间。

注2：会议日期与校区名称依据转写稿文件名heping_campus_1112推断，会议年份、地点转写稿未提供；主持人何莉依据其宣布决定及散会词推断。

注3：开场例行巡逻通报与散会宣布属程序性发言，未计入决议、待办、风险三类条目。