鹤鸣幼儿园膳房安全专项会议纪要

# 一、会议概况

| 会议名称 | 膳房安全专项会议 |
| --- | --- |
| 会议时间 | 2026年10月16日（星期五）15:00—15:09 |
| 会议地点 | 【会议地点】 |
| 主持人 | 柴迎秋（园长） |
| 出席人员 | 柴迎秋（园长）、糜暖（保健医）、阎实（后勤） |
| 会议主题 | 膳房安全管理：后厨禁入区、监控加装、晨检记录与台账、灭蚊灯安装、明厨亮灶视频、供货商检验报告、费用口径 |
| 待办涉及人员 | 老赵、小唐、苏芮、财务部门（是否出席转写稿未载） |
| 纪要依据 | 会议转写稿 heming_kg_1016.txt |

# 二、议定事项

（一）后厨禁入区：同意将后厨重地列为家长开放日禁入区。家长开放日期间，后厨区域禁止非工作人员进入，具体管控与告知安排在家长开放日方案中一并明确。

（二）明厨亮灶视频：议定自本周起实行每周五上传明厨亮灶视频制度。

（三）晨检台账：晨检台账由苏芮负责汇总，于2026年11月5日前报送保健医糜暖。

（四）费用口径：本次膳房安全相关费用（加装监控、灭蚊灯等）列入二季度预算，具体口径由财务部门确认。

# 三、待办事项

现将会议议定的待办事项逐条落实到责任人和完成时限，列示如下：

| 序号 | 待办事项 | 责任人 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加装监控型号审批：由老赵审批确定加装监控型号，型号确定后组织采购安装 | 老赵（型号审批）、糜暖（对接催办）◆ | 10月25日前定型号◆ | 型号须经老赵审定为会上明确〔15:02〕；糜暖对接分工与时限为建议 |
| 2 | 晨检记录补录复核：补做一轮晨检记录复核 | 糜暖（牵头）、小唐（参与） | 10月31日前◆ | 牵头人与参与人为会上明确〔15:03〕；时限为建议，须先于台账报送（11月5日）完成 |
| 3 | 灭蚊灯安装：完成灭蚊灯加装并投入使用 | 阎实（后勤） | 下周内，不迟于10月25日 | 会上明确“下周装好、后勤盯办”〔15:04〕 |
| 4 | 明厨亮灶视频上传：每周五上传明厨亮灶视频 | 阎实（后勤）◆ | 每周五；首期10月23日◆ | 每周五上传为会上议定〔15:05〕；执行人会上未指名，建议由后勤承担 |
| 5 | 晨检台账汇总报送：汇总晨检台账并报送 | 苏芮 | 11月5日前报糜暖 | 责任人与时限均为会上明确〔15:06〕 |
| 6 | 供货商检验报告补齐：向供货商催补本批检验报告缺失的两页 | 糜暖（保健医）◆ | 10月31日前◆ | 缺页问题为会上提出，存在食品安全不确定性〔15:07〕；责任人与时限为建议，宜优先办理 |
| 7 | 费用口径确认：与财务确认二季度预算费用口径 | 阎实（对接财务）◆ | 10月25日前（采购付款前）◆ | 费用渠道与财务确认为会上明确〔15:08〕；对接分工与时限为建议 |

注1：表中标注“◆”者，为会上未明确到人或未明确时限、由纪要按会议讨论脉络落实的建议责任或建议时限，请园长确认或调整后按期督办；未标注者为会上明确事项。

注2：本纪要依据会议转写稿（heming_kg_1016.txt）整理，〔15:00〕至〔15:09〕为转写稿所载发言时间。会议日期取自转写稿文件名（1016），年份转写稿未载、按2026年处理；会议地点转写稿未提及，已留【会议地点】待补。