鹤鸣幼儿园膳房安全工作会议纪要

# 一、会议概况

会议时间：2026年10月16日（星期五）15:00—15:09

会议地点：【会议地点】

会议主题：膳房安全管理工作

主持人：柴迎秋（园长）

出席人员：柴迎秋（园长）、糜暖（保健医）、阎实（后勤）

会议点名交办人员：老赵（监控型号审定）、小唐（晨检记录复核）、苏芮（晨检台账汇总）（转写稿中无发言记录）

纪要依据：会议现场转写稿（heming_kg_1016.txt）

# 二、会议内容与议定事项

## （一）议定事项

1. 后厨重地列为家长开放日禁入区。会议同意将后厨重地列为家长开放日禁入区域（15:01，园长柴迎秋）。

2. 明厨亮灶视频每周五上传。会议议定每周五上传明厨亮灶视频（15:05）。

## （二）通报与讨论事项

1. 监控加装：加装的监控需经老赵审定同意后方可确定型号（15:02，保健医糜暖）。

2. 晨检记录：晨检记录需补录一轮，由糜暖会同小唐共同复核（15:03）。

3. 灭蚊灯安装：灭蚊灯应于下周内安装完成，由后勤负责跟进（15:04，后勤阎实）。

4. 晨检台账：晨检台账由苏芮负责汇总，于11月5日前提交糜暖（15:06）。

5. 供货商检验报告：本批供货商检验报告缺失两页，资料完整性存在不确定性，需补齐后方可闭环（15:07，保健医糜暖）。

6. 费用列支：相关费用走二季度预算，由财务确认费用口径（15:08，后勤阎实）。

# 三、待办事项及责任分工

为便于跟踪问责，现将会议确定的待办事项逐项落实到责任人与完成时限，列表如下；表中标注“拟定”的责任人或时限系纪要整理建议（会议未明确指定），其余均为会议明确内容：

| 序号 | 待办事项 | 责任人 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟加装监控的型号报老赵审定，审定后确定型号 | 老赵（审定） 糜暖（对接跟进） | 2026年10月23日（周五）前 | 责任人会议明确；时限为拟定 |
| 2 | 晨检记录补录一轮，糜暖会同小唐共同复核 | 糜暖（牵头） 小唐（配合） | 2026年10月30日（周五）前 | 补录及会同小唐会议明确；时限为拟定（为台账汇总预留一周） |
| 3 | 灭蚊灯加装完成（下周内装好） | 阎实（后勤） | 2026年10月23日（周五）前 | 责任人、时限均会议明确 |
| 4 | 明厨亮灶视频首次上传，此后每周五定期上传 | 阎实 | 首次2026年10月23日（周五）；此后每周五 | 上传频次会议明确；责任人为拟定，请园长确认 |
| 5 | 晨检台账汇总，提交糜暖 | 苏芮 | 2026年11月5日（周四）前 | 责任人、时限、交付对象均会议明确 |
| 6 | 向供货商补齐本批检验报告缺失的两页 | 糜暖 | 2026年10月23日（周五）前 | 缺页情况会议通报；时限为拟定 |
| 7 | 与财务确认费用列支二季度预算的口径 | 阎实 | 2026年10月21日（周三）前 | 费用渠道会议明确；时限为拟定 |

注：1. 本纪要依据会议转写稿（heming_kg_1016.txt）整理；会议日期据转写稿文件名（1016）与发言时间戳（15:00—15:09）记为2026年10月16日；转写稿未载会议地点，以【会议地点】留位待补。

2. 表中标注“拟定”的责任人或时限请园长审定确认后执行；表内时限均指完成该事项的最晙时间。