鹤鸣幼儿园膳房安全专题会议纪要

# 一、会议概况

会议时间：10月16日 15:00—15:09

会议地点：【会议地点】（转写稿未记录，待补）

主持人：柴迎秋（园长）

出席人员：柴迎秋（园长）、糜暖（保健医）、阎实（后勤），共3人

涉及人员（未出席）：老赵（监控型号审定）、小唐（晨检记录复核）、苏芮（晨检台账汇总）、财务（费用口径确认）

记录人：【记录人】

记录依据：现场录音转写稿（文件名 heming_kg_1016.txt）

# 二、议定事项与风险提示

## （一）议定事项

1.后厨重地列为家长开放日禁入区，即日执行。（转写稿[15:01]，园长决定）

2.明厨亮灶视频每周五定期上传。（转写稿[15:05]，园长议定）

## （二）讨论情况与风险提示

1.监控加装：型号须经老赵审定后方可确定，由糜暖跟进催办。（转写稿[15:02]）

2.晨检记录：需补做一轮，由糜暖牵头、小唐参与复核。（转写稿[15:03]）

3.供货商资质：本批检验报告缺少两页，食品安全证明材料存在不确定性，需尽快向供货商补索。（转写稿[15:07]）

4.费用安排：相关费用按二季度预算列支，口径需与财务确认。（转写稿[15:08]）

# 三、待办事项与责任分工

各项待办事项、责任人及完成时间如下表；标注▲者为会上未明确、由整理人拟定，请于10月20日前向园长确认或提出调整：

| 序号 | 待办事项 | 责任人 | 完成时间 | 备注（依据） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 与财务确认费用列支口径（按二季度预算） | 阎实▲ | 10月20日前▲ | 转写稿[15:08] |
| 2 | 向供货商补齐本批检验报告缺失的两页 | 糜暖▲ | 10月23日前▲ | 转写稿[15:07]；风险项，尽快办理 |
| 3 | 明厨亮灶视频首次上传，此后每周五定期上传 | 阎实▲ | 每周五（首次10月23日）▲ | 转写稿[15:05]；对应议定事项（一）2 |
| 4 | 完成灭蚊灯安装 | 阎实 | 下周内，不迟于10月25日 | 转写稿[15:04]；会上明确 |
| 5 | 审定加装监控的型号 | 老赵 | 10月30日前▲ | 转写稿[15:02]；糜暖跟进 |
| 6 | 补做一轮晨检记录并复核 | 糜暖、小唐 | 10月30日前▲ | 转写稿[15:03]；须早于第7项完成 |
| 7 | 汇总晨检台账并报送糜暖 | 苏芮 | 11月5日前 | 转写稿[15:06]；会上明确 |
| 8 | 执行后厨禁入区管理（含家长开放日） | 阎实▲ | 即日起长期执行 | 转写稿[15:01]；对应议定事项（一）1 |

注：本纪要依据现场转写稿（heming_kg_1016.txt）整理，未改动发言原意；表中[HH:MM]为转写稿时间标注，供追溯核对。

分发：与会人员及涉及责任人（老赵、小唐、苏芮、财务）。