白鹭洲图书馆十周年活动筹备会议纪要

（本纪要依据会议转写稿整理，共三部分：决议事项、待办事项、风险与关注）

| 会议时间 | 14:00—14:41（转写稿时段） |
| --- | --- |
| 会议主题 | 十周年活动筹备事项通气与决议 |
| 主持人 | 馆长 远山 |
| 参会部门 | 馆长室、活动部、古籍部、借阅部、少儿部、宣传、财务部、后勤组、志愿队 |
| 转写来源 | bailuzhou_lib_1014.txt（共 42 条发言记录） |

一、决议事项（共 6 条）

1. 展品清单定稿：主题展「纸上山河」展品清单经策展组终审后，于今日下班前定稿。（转写稿 14:01／14:03）

2. 开幕式时间：开幕式定于 11 月 1 日上午 9:00 举行。（转写稿 14:08）

3. 仪式合并：捐赠仪式与开幕式合并举办，不单独排期。（转写稿 14:14）

4. 活动三项结论：展期十天；活动期间免预约；闭馆时间顺延一小时。（转写稿 14:21）

5. 加班餐列支：布展期间的加班餐从工会经费列支。（转写稿 14:27）

6. 伴手礼核算：伴手礼数量按报名人数核算，由活动部芦芽负责统计，核算口径采用 10 月 25 日的报名数。（转写稿 14:25／14:26）

二、待办事项表格（共 22 条）

| 序号 | 待办事项 | 责任方 | 完成时限 | 状态 | 时间戳 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主题展「纸上山河」展品清单终审并定稿 | 活动部芦芽、策展组 | 今日下班前 | 进行中 | 14:01／14:03 |
| 2 | 接收文创雪糕试制样 | 活动部芦芽 | 下周三 | 进行中 | 14:05 |
| 3 | 绘本剧场场地对接与小剧场布置 | 后勤组、后勤贺黎坚 | 周六上午布置完成 | 进行中 | 14:06／14:07 |
| 4 | 查看并反馈海报文案初稿 | 宣传柏舟、全体部门 | 未设定 | 进行中 | 14:09 |
| 5 | 就印刷厂报价是否含装裱再问一轮 | 宣传柏舟 | 未设定 | 进行中 | 14:10 |
| 6 | 发送预算科目拆分表至各位 | 财务部水清越 | 今日下班前 | 进行中 | 14:11 |
| 7 | 将逾期费减免口径报修订组（口径待馆里拍板） | 借阅部何渡 | 本月 15 日前 | 待口径确定 | 14:12 |
| 8 | 下发人偶巡游服装尺码表至各队 | 少儿部乌兰 | 明日 | 进行中 | 14:13 |
| 9 | 志愿者排班表由初版完善至定稿 | 志愿队佟安 | 活动前 | 进行中 | 14:15 |
| 10 | 借调 8 台对讲机用于活动当天人流疏导（器材科库房周日开放） | 志愿队佟安、器材科 | 周日下午 | 进行中 | 14:16／14:17 |
| 11 | 雪糕试制发票抬头使用单位全称 | 财务部水清越 | 开票时 | 待办 | 14:19 |
| 12 | 纪念徽章打样进度每周五与厂家碰会 | 活动部芦芽 | 每周五 | 持续跟进 | 14:20 |
| 13 | 统计伴手礼数量（以 10 月 25 日报名数为口径） | 活动部芦芽 | 报名数据确定后 | 进行中 | 14:25／14:26 |
| 14 | 古籍修复室暂停预约一周，展品回库体检 | 古籍部米鹿鸣 | 一周内 | 待办 | 14:28 |
| 15 | 绘本剧音效文件交付剧务 | 少儿部乌兰 | 已交付 | 已完成 | 14:24 |
| 16 | 绘本剧彩排时间与剧务再次确认 | 少儿部乌兰 | 未设定 | 待办 | 14:34 |
| 17 | 预算执行率月报照常报送 | 财务部水清越 | 每月 | 持续跟进 | 14:35 |
| 18 | 邀约开幕式司仪人选（台里老朋友） | 宣传柏舟 | 未设定 | 待办 | 14:36／14:37 |
| 19 | 完成志愿者保险审批后方可上岗 | 志愿队佟安 | 活动前 | 办理中 | 14:38 |
| 20 | 展签繁体字校对（已托中文系老师） | 古籍部米鹿鸣 | 布展前 | 进行中 | 14:39 |
| 21 | 各口进展材料报送馆长邮箱 | 各部门负责人 | 周五前 | 待办 | 14:32 |
| 22 | 媒体邀请函模板定稿后交宣传柏舟一份 | 责任方未明确 | 未设定 | 待办 | 14:33 |

三、风险与关注（共 9 条）

1. 【高】展柜备用锁具到货时间不确定 —— 备用锁具未到货将直接冲击布展排期，存在布展延期的可能。（涉及：古籍部米鹿鸣；转写稿 14:18）

2. 【高】逾期费减免口径尚未拍板 —— 口径需馆里拍板，且须于本月 15 日前报修订组，时间窗紧。（涉及：借阅部何渡；转写稿 14:12）

3. 【高】志愿者保险审批未完成 —— 保险审批走完才能上岗，可能压缩后续培训与排班时间。（涉及：志愿队佟安；转写稿 14:38）

4. 【中】印刷厂报价是否含装裱未确认 —— 需再问一轮报价，报价口径不清将影响制作成本与印制排期。（涉及：宣传柏舟；转写稿 14:10）

5. 【中】周年当天借阅上限是否放宽未定 —— 是否临时放宽借阅上限尚未拍板，高峰日接待能力存在不确定性。（涉及：借阅部何渡；转写稿 14:04）

6. 【中】活动期间自习区占座 —— 占座现象在活动期间风险最高，需提前安排现场管理措施。（涉及：借阅部何渡；转写稿 14:23）

7. 【中】志愿者排班表仍为初版 —— 排班表初版仅在共享盘，尚未定稿，与上岗审批存在衔接风险。（涉及：志愿队佟安；转写稿 14:15）

8. 【中】周末停车场管制 —— 周末停车场有马拉松管制，需提前引导观众改乘地铁。（涉及：后勤贺黎坚；转写稿 14:30）

9. 【中】媒体邀请函模板未定稿 —— 模板定稿后需交付宣传柏舟一份，交接责任方在会上未明确。（涉及：责任方未明确；转写稿 14:33）