会议纪要

来源：bailuzhou_lib_1014.txt ｜ 解析发言 13 条（决议 4 · 待办 6 · 风险 3）

一、决议事项

1. 【14:03 · 馆长远山】同意，清单今天下班前定稿。

2. 【14:08 · 馆长远山】决定把开幕式定在11月1日上午九点。

3. 【14:14 · 馆长远山】议定捐赠仪式与开幕式合并举办，不单独排期。

4. 【14:21 · 馆长远山】结论先记三条：展期十天、免预约、闭馆时间顺延一小时。

二、待办事项

| 事项 | 负责人 | 期限 |
| --- | --- | --- |
| 主题展「纸上山河」的展品清单需要策展组终审。 | 待定 | 待定 |
| 绘本剧场需要小剧场场地，由后勤组负责对接。 | 后勤组 | 待定 |
| 印刷厂的报价单不确定含不含装裱，我需要再问一轮。 | 待定 | 待定 |
| 逾期费减免口径需要馆里拍板，截止到本月15号报修订组。 | 待定 | 本月 |
| 活动当天人流疏导需要再借 8 台对讲机，负责人是器材科。 | 器材科 | 待定 |
| 伴手礼的数量需要按报名人数核算，交给芦芽负责统计。 | 芦芽 | 待定 |

三、风险与关注

1. 【14:04 · 借阅部何渡】周年当天的借阅上限要不要临时放宽，我不确定。

2. 【14:18 · 古籍部米鹿鸣】展柜的备用锁具不确定到货时间，存在布展延期的可能。

3. 【14:23 · 借阅部何渡】自习区占座现象在活动期间风险最高。