图书馆十周年活动专题会议纪要

| 会议时间 | 10月14日 14:00—14:41（日期据转写稿文件名推定，请核对） |
| --- | --- |
| 会议地点 | 【请补充：会议地点】 |
| 主持人 | 馆长远山 |
| 记录人 | 【请补充：记录人】 |
| 参会部门与人员 | 馆长远山、活动部芦芽、古籍部米鹿鸣、借阅部何渡、少儿部乌兰、后勤贺黎坚、宣传柏舟、财务部水清越、志愿队佟安 |
| 会议议题 | 十周年活动各项事宜的统筹与分工 |

会议就十周年活动各项事宜形成决议 9 条、待办事项 25 条、风险与关注 9 条，合计 43 条。现记录如下。

# 一、决议事项

1．主题展「纸上山河」展品清单经策展组终审后定稿，10月14日下班前完成。〔来源：14:01、14:03〕

2．开幕式定于11月1日上午9时举行。〔来源：14:08〕

3．捐赠仪式与开幕式合并举办，不单独排期。〔来源：14:14〕

4．展览事项定三条：展期十天、免预约、闭馆时间顺延一小时；闭馆时间变更由宣传口同步保安公司。〔来源：14:21、14:22〕

5．伴手礼数量按报名人数核算，核算口径采用10月25日的报名数。〔来源：14:25、14:26〕

6．布展期间的加班餐从工会经费列支。〔来源：14:27〕

7．对讲机频道统一为八频道。〔来源：14:29〕

8．预留一枚周年徽章给第10000名读者。〔来源：14:31〕

9．开幕式司仪人选由宣传口柏舟出面邀约台里的老朋友。〔来源：14:36、14:37〕

# 二、待办事项

下列事项按责任人与时限分列，请各责任部门按期完成并反馈。

| 序号 | 事项 | 责任人（部门） | 时限/节点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成主题展「纸上山河」展品清单终审并定稿 | 活动部芦芽、策展组 | 10月14日下班前〔14:01、14:03〕 |
| 2 | 跟进展柜备用锁具到货时间 | 古籍部米鹿鸣 | 时限未定，直接影响布展〔14:18〕 |
| 3 | 向印刷厂确认报价单是否含装裱 | 宣传柏舟 | 需再问一轮，时限未定〔14:10〕 |
| 4 | 提出周年当天借阅上限是否临时放宽的处置意见，报馆里拍板 | 借阅部何渡 | 待馆长拍板〔14:04〕 |
| 5 | 报修逾期费减免口径 | 借阅部何渡 | 10月15日前报修订组〔14:12〕 |
| 6 | 对接小剧场场地并完成绘本剧场布置 | 后勤贺黎坚 | 周六上午布置完〔14:06、14:07〕 |
| 7 | 确认文创雪糕试制样到货 | 活动部芦芽 | 下周三〔14:05〕 |
| 8 | 核对雪糕试制发票抬头，须使用全称 | 财务部水清越 | 报销办理前〔14:19〕 |
| 9 | 发出预算科目拆分表 | 财务部水清越 | 10月14日下班前〔14:11〕 |
| 10 | 报送预算执行率月报 | 财务部水清越 | 照常时限〔14:35〕 |
| 11 | 下发人偶巡游服装尺码表 | 少儿部乌兰 | 明日〔14:13〕 |
| 12 | 确认绘本剧音效文件交接结果 | 少儿部乌兰、剧务 | 已交付，核对即可〔14:24〕 |
| 13 | 与剧务确定绘本剧彩排时间 | 少儿部乌兰 | 时限未定〔14:34〕 |
| 14 | 落实并确认志愿者排班表 | 志愿队佟安 | 初版已在共享盘〔14:15〕 |
| 15 | 借调8台对讲机用于活动当天人流疏导 | 器材科、志愿队佟安 | 库房周日下午开，当日取用〔14:16、14:17〕 |
| 16 | 完成志愿者保险审批 | 志愿队佟安 | 上岗前〔14:38〕 |
| 17 | 完成展签繁体字校对 | 古籍部米鹿鸣（委托中文系老师） | 时限未定〔14:39〕 |
| 18 | 反馈海报文案初稿意见 | 宣传柏舟、各口 | 时限未定〔14:09〕 |
| 19 | 邀约开幕式司仪 | 宣传柏舟 | 时限未定〔14:36、14:37〕 |
| 20 | 跟进纪念徽章打样进度 | 活动部芦芽 | 每周五与厂家碰一次〔14:20〕 |
| 21 | 定稿媒体邀请函模板并分发 | 宣传柏舟 | 模板定稿后〔14:33〕 |
| 22 | 统计伴手礼数量 | 活动部芦芽 | 以10月25日报名数为核算口径〔14:25、14:26〕 |
| 23 | 报送本部门工作进展 | 各口负责人 | 周五前发馆长邮箱〔14:32〕 |
| 24 | 暂停古籍修复室预约一周，展品回库体检 | 古籍部米鹿鸣 | 一周内〔14:28〕 |
| 25 | 发布观众交通提示，倡导地铁出行 | 宣传柏舟 | 活动前〔14:30〕 |

# 三、风险与关注

1．布展延期风险：展柜备用锁具到货时间不确定，古籍部已提示存在布展延期的可能；锁具未到货即影响展柜布放。〔来源：14:18〕

2．报价口径风险：印刷厂报价单是否含装裱尚未确认，将同时影响物料到位时间与预算科目执行。〔来源：14:10、14:11〕

3．借阅政策未决风险：周年当天借阅上限是否临时放宽尚未拍板，活动当天可能出现执行口径不一致。〔来源：14:04〕

4．制度时限风险：逾期费减免口径须经馆里拍板，并于10月15日前报修订组，时限明确且无缓冲余地。〔来源：14:12〕

5．观众秩序风险：自习区占座现象在活动期间风险最高；展期十天且免预约会进一步叠加人流。〔来源：14:21、14:23〕

6．器材依赖风险：活动当天人流疏导需另借8台对讲机，取用依赖器材科周日下午开库，时间窗口偏窄。〔来源：14:16、14:17〕

7．人员上岗合规风险：志愿者保险审批未走完不得上岗，若审批滞后将直接影响活动当天的疏导力量。〔来源：14:38〕

8．交通与停车风险：活动周末停车场受马拉松管制，需在活动前发布地铁出行提示并同步保安公司。〔来源：14:22、14:30〕

9．财务合规风险：雪糕试制发票抬头须使用全称，抬头有误将造成报销受阻。〔来源：14:19〕

特此纪要。

分发范围：馆领导办公室，以及活动部、古籍部、借阅部、少儿部、后勤组、宣传部、财务部、志愿队。