# 十周年活动筹备工作协调会 会议纪要

| 会议时间 | 10月14日 14:00—14:41（转写稿 bailuzhou_lib_1014.txt） |
| --- | --- |
| 主持人 | 馆长 远山 |
| 参会部门 | 馆办、活动部、古籍部、借阅部、少儿部、后勤组、宣传、财务部、志愿队 |
| 议题 | 十周年活动（主题展、开幕式、配套活动）筹备事项 |

# 一、决议事项

1. 主题展「纸上山河」展品清单由策展组终审，当日下班前定稿。（提出／确认：远山；转写时间 14:01／14:03）

2. 开幕式定于 11月1日上午 9:00。（提出／确认：远山；转写时间 14:08）

3. 捐赠仪式与开幕式合并举办，不单独排期。（提出／确认：远山；转写时间 14:14）

4. 展期十天。（提出／确认：远山；转写时间 14:21）

5. 活动期间免预约。（提出／确认：远山；转写时间 14:21）

6. 闭馆时间顺延一小时（柏舟已同步保安公司）。（提出／确认：远山；转写时间 14:21／14:22）

7. 布展期间的加班餐从工会经费列支。（提出／确认：远山；转写时间 14:27）

8. 伴手礼数量按报名人数核算，核算口径取 10月25日的报名数，由活动部芦芽负责统计。（提出／确认：芦芽／水清越；转写时间 14:25／14:26）

9. 开幕式司仪人选由宣传柏舟出面邀约台里的老朋友。（提出／确认：远山；转写时间 14:36／14:37）

10. 古籍修复室预约暂停一周，展品回库体检。（提出／确认：米鹿鸣；转写时间 14:28）

11. 周年徽章预留一枚赠予第 10000 名读者。（提出／确认：何渡；转写时间 14:31）

12. 活动当天对讲机频道统一为八频道。（提出／确认：佟安；转写时间 14:29）

# 二、待办事项

| 序号 | 事项 | 负责人 | 截止时间 | 备注 | 转写时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 展品清单终审并定稿 | 策展组（活动部 芦芽 跟进） | 10月14日 下班前 | 远山已同意 | 14:01／14:03 |
| 2 | 文创雪糕试制样到货接收 | 活动部 芦芽 | 下周三（原文表述） | 到货后转财务开票 | 14:05 |
| 3 | 绘本剧场小剧场场地对接与布置 | 后勤组 贺黎坚 | 周六上午（原文表述） | 场地已确认无问题 | 14:06／14:07 |
| 4 | 海报文案初稿审阅反馈 | 宣传 柏舟 发起，各部门 | 未明确 | 初稿已发群，暂无反馈截止时间 | 14:09 |
| 5 | 向印刷厂再询一轮报价，确认是否含装裱 | 宣传 柏舟 | 未明确 | 影响预算与印刷排期 | 14:10 |
| 6 | 发送预算科目拆分表 | 财务部 水清越 | 10月14日 下班前 |  | 14:11 |
| 7 | 逾期费减免口径报修订组（需馆里先行拍板） | 借阅部 何渡 | 10月15日 | 口径未定，卡在拍板环节 | 14:12 |
| 8 | 下发人偶巡游服装尺码表 | 少儿部 乌兰 | 10月15日（明日） | 发给各巡游队 | 14:13 |
| 9 | 确认志愿者排班表初版 | 志愿队 佟安 | 未明确 | 初版已在共享盘 | 14:15 |
| 10 | 借用 8 台对讲机用于当天人流疏导 | 后勤 贺黎坚 对接器材科 | 周日下午 | 器材科库房周日下午开放 | 14:16／14:17 |
| 11 | 核对雪糕试制发票抬头使用全称 | 财务部 水清越 | 报销前 | 避免抬头写错 | 14:19 |
| 12 | 与厂家碰纪念徽章打样进度 | 活动部 芦芽 | 每周五 | 固定例会节奏 | 14:20 |
| 13 | 确认绘本剧彩排时间 | 少儿部 乌兰 与剧务 | 未明确 | 音效文件已拷给剧务 | 14:24／14:34 |
| 14 | 报送各部门进展邮件 | 各部门负责人 | 本周五前 | 发馆长邮箱 | 14:32 |
| 15 | 媒体邀请函模板定稿后分发一份 | 宣传 柏舟 | 模板定稿后 | 定稿版需回传柏舟 | 14:33 |
| 16 | 按期发送预算执行率月报 | 财务部 水清越 | 月度（照常） |  | 14:35 |
| 17 | 展签繁体字校对 | 古籍部 米鹿鸣（中文系老师） | 未明确 | 已委托中文系老师 | 14:39 |
| 18 | 闭馆顺延一小时事项同步保安公司 | 宣传 柏舟 | 已完成 | 需保安公司确认落实 | 14:22 |

# 三、风险与关注

展柜备用锁具到货时间不确定——存在布展延期可能，影响布展排期（关注人：古籍部 米鹿鸣；转写时间 14:18）

志愿者保险审批尚未走完——审批未完成则无法上岗，直接影响活动当天志愿服务（关注人：志愿队 佟安；转写时间 14:38）

印刷厂报价是否含装裱未确认——报价口径不明，预算科目可能变动（关注人：宣传 柏舟；转写时间 14:10）

逾期费减免口径馆内尚未拍板——10月15日即须报修订组，时间紧（关注人：借阅部 何渡；转写时间 14:12）

周年当天借阅上限是否临时放宽未定——影响现场服务与安保承载安排（关注人：借阅部 何渡；转写时间 14:04）

活动期间自习区占座现象——占座风险最高，可能引发读者投诉（关注人：借阅部 何渡；转写时间 14:23）

周末停车场马拉松管制——观众停车受限，建议引导乘坐地铁（关注人：后勤 贺黎坚；转写时间 14:30）

伴手礼数量依赖报名人数——以10月25日报名数为核算口径，之后人数仍可能变动（关注人：活动部 芦芽；转写时间 14:25／14:26）

海报文案审阅无反馈截止时间——初稿仅发群审阅，可能拖到印刷排期（关注人：宣传 柏舟；转写时间 14:09）

对讲机须在库房开放时借用——库房周日下午开放，延误将影响当天人流疏导（关注人：志愿队 佟安／后勤 贺黎坚；转写时间 14:16／14:17）

说明：本文三段分别独立计数，一条事项只归入其中一段，不重复登记；summary.json 中的条数与本文一致。