秋装首秀复盘会 会议纪要

2026-10-09 10:00–10:10　|　来源：xiangqi_fashion_1009.txt

| 会议主题 | 秋装首秀复盘 | 参会角色 | 主播统筹、运营、客服、物控、仓运 |
| --- | --- | --- | --- |
| 条数统计 | 决议 3 ／ 待办 5 ／ 风险 2 ／ 合计 10 | 会议时长 | 约 10 分钟 |

一、决议事项

1. 报销同意书审批流改走新版OA

内容：自即日起，报销同意书审批统一在新版OA流程中流转。　|　落实：主播统筹　|　依据：转写稿 [10:01]

2. 确认下周主播排班

内容：下周主播排班以冯议确定的方案为准，不再调整。　|　落实：主播统筹／冯议　|　依据：转写稿 [10:04]

3. 下次复盘安排

内容：本次会议结束，下周三同一时间复盘双11预案。　|　落实：主播统筹　|　依据：转写稿 [10:10]

二、待办事项

| 序号 | 待办事项 | 责任人 | 时限 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 这批退货的延期赔偿口径需传达至各销区，确保口径一致、传达到位。 | 运营费晔（各销区配合） | 尽快 | 10:02 |
| 2 | 跟进面料回修工单，责任落实到车间，闭环处理。 | 物控祁妙（车间） | 本周内 | 10:05 |
| 3 | 尾货清仓定价方案尚不确定，需征求意见后定案。 | 仓运蔚少霆 | 待定（会上未收敛） | 10:06 |
| 4 | 重新配置直播间优惠券的风控规则。 | 运营费晔 | 月底前完成 | 10:07 |
| 5 | 应急小组名单在群内接龙汇总。 | 客服总监宦悦 | 尽快 | 10:08 |

三、风险与关注

1. 尺码相关差评高度集中

差评中关于尺码的结论性吐槽很集中，反映尺码版型与用户预期存在系统性偏差。　|　提出方：客服总监宦悦　|　依据：转写稿 [10:03]

2. 快递合作伙伴履约时效延期

快递合作伙伴的履约时效存在延期风险，可能影响发货与售后体验。　|　提出方：仓运蔚少霆　|　依据：转写稿 [10:09]

说明：转写稿共 11 条发言，[10:00] 为开场寒暄（未形成纪要条目），其余 10 条全部归入上述三段，无遗漏、无重复计数。合计 10 条。