会 议 纪 要

泊棠民宿淡季工作协调会

（据现场语音转写稿整理）

一、会议基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议名称 | 泊棠民宿淡季工作协调会 |
| 会议日期 | 10 月 11 日 |
| 会议时间 | 19:00—19:09 |
| 主持人 | 掌柜 岑晏 |
| 参会人员 | 掌柜 岑晏、管家 苏莞、布草房 郁南 |
| 会议议题 | 淡季经营事项协调 |
| 原始材料 | botang_minsu_1011.txt（现场语音转写稿） |

二、会议概述

会议围绕淡季经营相关事项召开，3 人到场，合计发言 10 条、时长 9 分钟。会议就晨会时间安排、物料清单梳理、压胶工序延期、洗烘设备单据归档、淡季房价执行口径以及腊味礼盒包装改版等事项进行通报与议定，共形成决议 3 项、待办 3 项、风险提示 2 项、待确认 3 项。

三、讨论要点

表 1　讨论要点一览

| 序号 | 议题 | 发言内容 | 发言人 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 会议开场与议题范围 | 掌柜岑晏宣布人员到齐，本次会议围绕淡季经营事项交换意见。 | 岑晏 | 19:00 |
| C2 | 晨会时间调整 | 掌柜岑晏提出，晨会此后的召开时间固定为每周二上午。 | 岑晏 | 19:01 |
| C3 | 物料清单梳理 | 管家苏莞提出，物料清单需请小盛协助通盘梳理，要求在两日内完成。 | 苏莞 | 19:02 |
| C4 | 压胶工序延期风险 | 布草房郁南指出，压胶工序仍是延期风险最集中的环节，床罩已发生两回返工。 | 郁南 | 19:03 |
| C5 | 工装夹具制作依据 | 掌柜岑晏在征询在场意见后提出，工装夹具先按原有图纸制作。 | 岑晏 | 19:04 |
| C6 | 淡季房价方案的形成程序 | 管家苏莞表示，淡季房价方案拟另日发群交由众人投票。 | 苏莞 | 19:05 |
| C7 | 洗烘设备保修单据归档 | 布草房郁南说明，洗烘设备的保修单据目前无法确认存放于哪个文件夹。 | 郁南 | 19:06 |
| C8 | 淡季房价执行口径 | 掌柜岑晏明确，淡季房价方案当场议定，工作日执行一口价。 | 岑晏 | 19:07 |
| C9 | 腊味礼盒包装改版 | 管家苏莞提出，腊味礼盒的包装方案需重新选定，务必在出样前定稿。 | 苏莞 | 19:08 |
| C10 | 会议结束 | 掌柜岑晏宣布本次会议到此结束，并提醒在场人员尽早休息。 | 岑晏 | 19:09 |

四、决议事项

表 2　决议事项一览

| 编号 | 时间 | 事项 | 决议内容 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 19:01 | 晨会时间 | 晨会召开时间自本次会议起固定为每周二上午。 | 岑晏 |
| D2 | 19:04 | 工装夹具 | 工装夹具先行按原有图纸制作，本阶段不另行变更图纸。 | 郁南 |
| D3 | 19:07 | 淡季房价 | 淡季房价方案当场议定，工作日执行一口价。 | 苏莞 |

五、待办事项

表 3　待办事项一览

| 编号 | 待办内容 | 责任人 | 协助人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 通盘梳理物料清单。 | 苏莞 | 小盛 | 两日内 |
| A2 | 重新选定腊味礼盒的包装方案。 | 苏莞 | 苏莞 | 出样前 |
| A3 | 确认洗烘设备保修单据的存放位置并归入指定文件夹。 | 郁南 | 郁南 | 未明确 |

六、风险提示

表 4　风险提示一览

| 编号 | 风险描述 | 提出人 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 压胶工序为当前延期风险最集中的环节，床罩已发生两回返工，需关注其对交付节点的影响。 | 郁南 | 19:03 |
| R2 | 洗烘设备保修单据归档位置不明，存在单据遗失后无法追溯保修责任的风险。 | 郁南 | 19:06 |

七、待确认事项

表 5　待确认事项一览

| 编号 | 待确认内容 | 对应时间 |
| --- | --- | --- |
| Q1 | 淡季房价方案的形成程序在原记录中存在两种表述：19:05 提议另日发群投票，19:07 当场议定工作日一口价。本纪要依后一条记为决议 D3；前一条是否随之作废、是否仍需补充群投票环节，待确认。 | 19:05 / 19:07 |
| Q2 | 19:04 掌柜以「同意的举个手」征询意见，但原记录未载明表决对象与表决结果；该意见究竟对应压胶工序风险还是工装夹具图纸一事，待确认。 | 19:03 / 19:04 |
| Q3 | 洗烘设备保修单据的归档时限在原记录中未明确，需另行确定。 | 19:06 |

八、备注

1. 本纪要依据现场语音转写稿整理，已剔除「呃」「嘛」「说白了」「哈」等口语填充词与冗余语气词，各条目内容与原意一致，未作增补或推断。

2. 原记录中未明确的责任人、完成时限等要素，一律留白并列入待确认事项，不代为设定。

3. 原始转写稿另存为 botang_minsu_1011.txt，与本纪要一并留存备查。

记录人：____________        审核：____________        日期：____________

泊棠民宿